Semana 3

Taller Aplicado de Software

Formato de respuesta

| Nombre estudiante: |  |
| --- | --- |
| Asignatura: | Carrera: |
| Profesor: | Fecha: |

# Descripción de la actividad
En esta actividad sumativa en parejas deberás consolidar la información recabada durante las semanas 1 y 2 aplicando las mejoras en base a los comentarios realizados por tu docente. Adicionalmente deberás elaborar el plan de trabajo que detalle las actividades necesarias para la realización de tu proyecto.

## Instrucciones específicas

Copia y pega la información de la semana 1 y 2 en este formato de respuesta. Posteriormente, elabora el plan de trabajo de tu proyecto utilizando la tabla que se presenta a continuación.
Si tienes alguna consulta, no dudes en contactar a tu docente.

# Definición del proyecto

| 1. Nombre del proyecto | Sovereign ID |
| --- | --- |

2. Descripción Proyecto

SovereignID es una plataforma de identidad digital soberana orientada a la emisión, almacenamiento y verificación de credenciales académicas, tales como títulos, certificados de notas, certificaciones y diplomas. El proyecto propone un modelo en el que las instituciones educativas firman digitalmente las credenciales de sus egresados, estos las resguardan y controlan en una billetera digital propia, y cualquier verificador (empleador, universidad u otra institución) puede comprobar su autenticidad en segundos, sin necesidad de contactar a la entidad emisora. La solución se construye sobre estándares abiertos del consorcio W3C —Credenciales Verificables (Verifiable Credentials) e Identificadores Descentralizados (DID)— y utiliza autenticación criptográfica sin contraseña mediante el protocolo SIWE (Sign-In with Ethereum). Las credenciales se anclan en una cadena de bloques pública, lo que garantiza su integridad e inmutabilidad sin depender de un proveedor centralizado de identidad. De este modo, los datos personales nunca se exponen públicamente: en la cadena solo se registra una huella criptográfica que permite verificar la autenticidad del documento. El sistema se desarrolla en C# sobre .NET 10, aplicando una arquitectura por contextos delimitados (bounded contexts) y un enfoque de desarrollo guiado por especificaciones (Spec-Driven Development). Su finalidad es ofrecer una alternativa interoperable, segura y portable a los mecanismos tradicionales de verificación de credenciales académicas, abordando los problemas de lentitud en los procesos de validación, vulnerabilidad ante falsificaciones y escasa portabilidad internacional de los documentos.

3. Fundamentación Proyecto

| Relevancia del proyecto | La verificación de credenciales académicas en Chile y el mundo sigue dependiendo de procesos lentos, manuales y vulnerables a la falsificación. Cuando un egresado necesita demostrar sus estudios —para postular a un empleo, continuar estudios de posgrado o ejercer en el extranjero— debe recurrir a documentos en papel o archivos digitales cuya autenticidad solo puede confirmarse contactando directamente a la institución emisora. Este modelo genera demoras significativas, costos administrativos y un riesgo permanente de fraude documental. Por qué escogí este tema. La identidad digital y la verificación de credenciales son áreas de creciente demanda en el campo de la ingeniería en sistemas y software. La Unión Europea, por ejemplo, obliga a sus 27 países miembros a desplegar billeteras de identidad digital soberana (EU Digital Identity Wallet) antes de 2026, lo que evidencia que este tipo de soluciones dejará de ser experimental para convertirse en infraestructura crítica. Dominar estos estándares representa una ventaja profesional concreta. Dónde se sitúa la problemática. El problema se ubica en el ámbito educativo y laboral chileno. Si bien el país cuenta con la Apostilla Electrónica del MINEDUC desde 2016 para títulos formales, este mecanismo no cubre certificaciones de empresas, cursos de academias no acreditadas ni microcredenciales, y no es interoperable con los estándares internacionales emergentes. Además, el reconocimiento de títulos extranjeros ante la Universidad de Chile puede demorar entre 6 y 12 meses. A quiénes impacta. Afecta a egresados y estudiantes que requieren validar sus credenciales, a empleadores que necesitan verificar antecedentes académicos de forma confiable, a instituciones educativas que destinan recursos a responder solicitudes de verificación, y a la sociedad en general, dado que la falsificación de credenciales erosiona la confianza en el sistema educativo. Se estima que entre el 15% y el 30% de los currículos contienen información académica falsa o exagerada. Aporte de valor. SovereignID reduce el tiempo de verificación de días o meses a segundos, elimina la dependencia de contactar a la institución emisora, garantiza la integridad del documento mediante criptografía y blockchain, y devuelve al egresado el control sobre sus propias credenciales. Su uso de estándares abiertos del W3C le otorga interoperabilidad internacional, posicionándolo como complemento —no reemplazo— de los sistemas estatales existentes. |
| --- | --- |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto | El proyecto es factible de desarrollar dentro del bimestre porque su alcance está acotado a un producto mínimo viable (MVP) demostrable, y se apoya en tecnologías maduras, gratuitas y con amplia documentación. Duración del bimestre. El desarrollo se organiza en fases incrementales, donde cada fase entrega un componente funcional y verificable. Esta metodología permite avanzar de forma controlada y garantizar resultados demostrables aun si el tiempo disponible se reduce, priorizando las funcionalidades esenciales (emisión y verificación de credenciales) sobre las complementarias. Materiales requeridos. Todos los recursos necesarios son de acceso libre y sin costo: el entorno de desarrollo .NET 9 y Visual Studio, la librería Nethereum para la interacción con blockchain, la red de pruebas Ethereum Sepolia (que entrega criptomonedas de prueba sin valor real mediante faucets gratuitos), y servicios de almacenamiento descentralizado con plan gratuito. No se requiere inversión económica ni hardware especializado. Factores externos que facilitan el desarrollo. Existen estándares internacionales bien documentados (W3C Verifiable Credentials y DID, protocolo SIWE) que entregan una base técnica sólida y validada. Asimismo, hay precedentes académicos relevantes —como el sistema Blockcerts del MIT— que respaldan la viabilidad del enfoque. El uso de desarrollo guiado por especificaciones (Spec-Driven Development) apoyado en agentes de inteligencia artificial agiliza la implementación y mejora la consistencia del código. Factores externos que dificultan el desarrollo y su mitigación. El principal riesgo es la complejidad técnica que implica integrar criptografía, blockchain y estándares de identidad de forma simultánea; esto se mitiga mediante una arquitectura por capas y la división del trabajo en fases pequeñas y testeables. Otro riesgo es la volatilidad o congestión de la red blockchain; se mitiga utilizando una red de pruebas (testnet), que es estable y gratuita. Finalmente, la curva de aprendizaje de las herramientas se aborda apoyándose en la extensa documentación oficial y en la comunidad de desarrolladores.. |
| Mercado Objetivo | El mercado objetivo de SovereignID se compone de instituciones educativas y de formación que necesitan emitir credenciales verificables, junto con los actores que dependen de validar esas credenciales. Se identifica a partir del problema que resuelve, del perfil del cliente ideal y de las tendencias del sector. Problema que resuelve. El software responde a la necesidad de emitir y verificar credenciales académicas de forma rápida, segura y portable, eliminando la dependencia de procesos manuales de validación y reduciendo el riesgo de falsificación. Perfil del cliente ideal. El cliente principal son instituciones de educación superior y centros de formación técnica —especialmente aquellas que emiten certificaciones, diplomas o microcredenciales no cubiertos por los sistemas estatales tradicionales—, así como academias, bootcamps y áreas de capacitación corporativa. Estas organizaciones buscan modernizar sus procesos, reducir la carga administrativa de responder solicitudes de verificación y diferenciarse mediante la adopción de tecnología de vanguardia. Los usuarios finales beneficiados son los egresados y estudiantes que controlan sus credenciales, y los verificadores —empleadores y otras instituciones— que las validan. Ubicación y características. El mercado se sitúa inicialmente en Chile, en el ámbito de la educación técnica y profesional, con potencial de expansión hacia el reconocimiento internacional de credenciales gracias al uso de estándares abiertos del W3C. Estos estándares permiten la interoperabilidad con iniciativas globales como la billetera de identidad digital de la Unión Europea. Tendencias del sector. La identidad digital descentralizada es uno de los segmentos tecnológicos de mayor crecimiento a nivel mundial, impulsado por marcos regulatorios como eIDAS 2.0 en Europa y por la creciente demanda de credenciales verificables y portables. Esta tendencia posiciona al proyecto en un campo emergente con proyección profesional y comercial sostenida. |

| ### Solución Existente | ### Características Principales (Tecnología, Estándares, Uso) | ### Ventajas | ### Desventajas | ### Modelo de Negocio / Costos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Blockcerts (MIT / Learning Machine) | ### Estándar abierto basado en W3C. Permite anclaje en redes Bitcoin y Ethereum. Uso enfocado netamente en la academia. | ### Pionero en la industria, altamente respetado, formato open-source y compatible con estándares globales. | ### Alta barrera técnica de entrada para que las instituciones lo implementen y mantengan por su cuenta. | ### Código abierto (gratuito), pero las instituciones deben asumir los costos transaccionales (Gas Fees) de la red Mainnet. |
| ### Accredible | ### Plataforma híbrida de insignias digitales y certificados. Integración con LMS (Moodle, Canvas). Anclaje blockchain opcional. | ### Excelente interfaz de usuario (UX/UI), rápida curva de adopción y múltiples integraciones empresariales. | ### Arquitectura centralizada (Vendor Lock-in). El estudiante no es dueño absoluto de su credencial si la plataforma cierra. | ### Suscripción SaaS (Software as a Service). Alto costo mensual/anual por volumen de emisión (licencias empresariales). |
| ### Trinsic | ### Infraestructura SSI como servicio (API/SDK). Soporta múltiples ledgers y billeteras digitales bajo estándares W3C. | ### Facilita enormemente el desarrollo de aplicaciones Web3. Alta seguridad y flexibilidad. | ### Es una solución de propósito general (finanzas, salud, etc.), no está pre-configurada para el flujo académico de una universidad. | ### Modelo PaaS (Pay-as-you-go). Se cobra por llamada a la API y volumen de credenciales emitidas. |

#### Diferenciadores Clave de SovereignID

Frente a las alternativas mencionadas, SovereignID se posiciona no solo como un ejercicio académico, sino como un Producto Mínimo Viable (MVP) altamente competitivo gracias a los siguientes diferenciadores:

- Autenticación Descentralizada Nativa (SIWE): A diferencia de plataformas como Accredible que utilizan credenciales centralizadas (usuario/contraseña), SovereignID elimina por completo la gestión de contraseñas integrando Sign-In with Ethereum (EIP-4361), lo que reduce vulnerabilidades de phishing e integrando la billetera del usuario desde el primer clic.

- Cero Vendor Lock-in y Verdadera Soberanía: El sistema almacena los documentos físicos estandarizados en IPFS y registra únicamente el hash en la blockchain. Si el sistema dejara de operar, el alumno sigue siendo dueño de su .json y cualquier tercero puede validarlo independientemente leyendo el Smart Contract público.

- Optimización de Costos (Gasless para la Institución): Para el alcance de este proyecto, al operar sobre la red Sepolia Testnet, SovereignID demuestra que se puede mantener la seguridad criptográfica de Ethereum eliminando por completo los costos de transacción (Gas fees) que plataformas como Blockcerts exigen en Mainnet, haciéndolo ideal para instituciones educativas en Latinoamérica con presupuestos acotados.

- Arquitectura Limpia y Moderna: Su desarrollo basado en microservicios (.NET 10 y Angular 22) permite a cualquier universidad alojar la solución de manera local (On-Premise) o en la nube con un bajo consumo de recursos, sin depender de costosas suscripciones SaaS.

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivo general y específicos del proyecto. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Describe el objetivo general de tu trabajo. Este representa la gran meta del proyecto que realizarás, de manera que te servirá de guía para que, una vez finalizado todo el proceso, puedas contrastar el resultado con lo planificado y así ver en qué medida fue posible cumplirlo. Desarrollar una plataforma de identidad digital soberana que permita la emisión, almacenamiento y verificación de credenciales académicas mediante estándares abiertos del W3C y tecnología blockchain, garantizando la autenticidad, integridad y portabilidad de los documentos sin depender de un proveedor centralizado de identidad. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Implementar un mecanismo de autenticación sin contraseña basado en el protocolo SIWE (Sign-In with Ethereum), que permita a los usuarios autenticarse mediante firma criptográfica sin exponer credenciales tradicionales, validado mediante pruebas automatizadas, durante las primeras semanas del bimestre. Desarrollar un módulo de emisión de credenciales verificables conforme al estándar W3C Verifiable Credentials, capaz de generar y firmar digitalmente los cuatro tipos de credencial definidos (título, certificado de notas, certificación y diploma), antes de la mitad del periodo de desarrollo. Construir un módulo de verificación de credenciales que valide la autenticidad, integridad y vigencia de una credencial presentada, sin necesidad de contactar a la institución emisora, comprobando su correcto funcionamiento mediante casos de prueba sobre la red Sepolia. Integrar el almacenamiento descentralizado de las credenciales mediante tecnología IPFS, registrando en la blockchain únicamente la huella criptográfica del documento para preservar la privacidad de los datos personales, hacia el final del periodo de desarrollo. Validar el funcionamiento integral del sistema mediante una demostración del flujo completo emisor–portador–verificador desplegado en la red de pruebas Ethereum Sepolia, verificable públicamente, al cierre del bimestre. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología propia de tu disciplina que utilizarás para resolver el proyecto antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

| Descripción de la Metodología |
| --- |
| Para abordar el desarrollo del proyecto SovereignID dentro del plazo de un mes, se implementará una metodología ágil basada en Scrum adaptado, complementada con un enfoque de Desarrollo Guiado por Especificaciones (Spec-Driven Development) y programación asistida por Inteligencia Artificial. El trabajo se estructurará en cuatro iteraciones (Sprints) de una semana de duración, alineando cada uno con una fase crítica del alcance del proyecto: - Sprint 1 (Auth & Setup): Configuración del monorepo, migración del Shared Kernel criptográfico y desarrollo del microservicio de autenticación SIWE. - Sprint 2 (Identity Management): Desarrollo del microservicio de gestión de perfiles (instituciones y alumnos) y configuración de las bases de datos. - Sprint 3 (Issuer): Implementación del microservicio de emisión de Credenciales Verificables (VC) y su anclaje en la red de pruebas Ethereum Sepolia. - Sprint 4 (Verifier & Frontend): Finalización del microservicio de validación de Presentaciones Verificables (VP) y ensamble final del frontend en Angular para la demostración del ciclo completo. Esta metodología permite entregas incrementales funcionales, asegurando que, ante cualquier desviación del cronograma, siempre exista un Producto Mínimo Viable (MVP) operativo para presentar. Definición de Roles y Responsabilidades: Para garantizar el éxito de los Sprints y la entrega del MVP en el tiempo establecido, el equipo se ha estructurado distribuyendo las responsabilidades de forma equitativa y acorde a las competencias técnicas de cada integrante: - Cristopher Gamboa - Líder de Proyecto y Arquitecto de Software: Responsable de la visión global del proyecto y la toma de decisiones técnicas. Se encargará de diseñar y mantener la "Clean Architecture", definir los contratos (interfaces) de los microservicios, asegurar la correcta integración de los componentes y liderar las ceremonias de la metodología Scrum. - Nataniel Soto - Desarrollador Backend y Especialista Blockchain: Responsable de la lógica de negocio central. Sus tareas incluyen el desarrollo de los microservicios en .NET 10, la implementación del protocolo de autenticación SIWE, la generación de firmas criptográficas (EIP-712) y la integración de la librería Nethereum para interactuar de forma segura con los contratos inteligentes en la red Sepolia. - Sebastián Cortés - Desarrollador Frontend y Aseguramiento de Calidad (QA): Encargado de materializar la interfaz de usuario utilizando Angular, asegurando una experiencia fluida para los roles de "Institución" y "Alumno". Además, liderará la estrategia de QA, diseñando y ejecutando pruebas unitarias y de integración para validar que los flujos de emisión y verificación de credenciales funcionen sin errores. |
| Tecnologías a utilizar |  |  |
| Para la implementación de la plataforma SovereignID y el cumplimiento de sus requisitos funcionales (emisión, almacenamiento y verificación de credenciales) y no funcionales (seguridad, escalabilidad e interoperabilidad), se ha seleccionado un stack tecnológico moderno, fundamentado en estándares abiertos y herramientas de grado empresarial: 1. Desarrollo Backend (.NET 10 y C#): Se utilizará el framework .NET 10 debido a su alto rendimiento, seguridad robusta y soporte nativo para arquitecturas limpias y microservicios. .NET proporciona excelentes librerías criptográficas esenciales para la manipulación de firmas y hashes (SHA-256), cumpliendo con el requisito no funcional de alta seguridad en el manejo de datos de identidad. 2. Desarrollo Frontend (Angular): La interfaz de usuario se construirá con Angular. Este framework basado en componentes y TypeScript permite desarrollar una Single Page Application (SPA) estructurada, modular y altamente reactiva. Garantiza que la experiencia del usuario (instituciones y alumnos) sea fluida al interactuar con las billeteras digitales y visualizar los documentos en formato JSON-LD. 3. Integración Blockchain y Criptografía (Nethereum y Ethereum Sepolia): Para el anclaje de datos y verificación on-chain, se descarta la creación de una red propia para aprovechar la seguridad de la red pública Ethereum. Se utilizará Sepolia Testnet como entorno de ejecución, dado que ofrece estabilidad y no genera costos reales de transacción (Gas fee). Para conectar el backend en C# con la blockchain, se empleará Nethereum, una librería madura que facilita la firma de transacciones, la interacción con Smart Contracts y la resolución de direcciones Ethereum. 4. Almacenamiento Descentralizado (IPFS): Para cumplir con el requisito de no almacenar información personal en la blockchain pública, los documentos reales (Credenciales Verificables) se alojarán utilizando IPFS (InterPlanetary File System). Esto garantiza alta disponibilidad y resistencia a la censura, registrando en la blockchain únicamente el hash criptográfico del archivo para validar su integridad. 5. Estándares Abiertos Web3 (W3C y EIPs): El sistema no utilizará bases de datos centralizadas para el login. Cumpliendo con el requisito de "identidad soberana", se implementarán los siguientes protocolos: - EIP-4361 (SIWE - Sign-In with Ethereum): Para autenticación sin contraseña mediante firmas de billeteras digitales. - W3C Verifiable Credentials y DID Core: Como modelo de datos estructurado (JSON-LD) para emitir títulos estandarizados e interoperables a nivel internacional. - EIP-712: Para el tipado y firma segura de datos legibles por humanos antes de ser procesados por los contratos inteligentes. |  |  |
| Arquitectura |  |
| Para abordar los requisitos de escalabilidad, seguridad, interoperabilidad y mantenibilidad del proyecto SovereignID, se ha definido una arquitectura orientada a la nube (Cloud-Native) basada en microservicios. El ecosistema se estructura utilizando el patrón de Clean Architecture (Arquitectura Limpia), garantizando que la lógica de negocio central sobre identidad descentralizada sea completamente independiente de las interfaces de usuario, bases de datos o infraestructuras externas (como la blockchain). 1. Patrón de Arquitectura y Principios de Diseño El desarrollo backend se implementará en .NET 10 bajo un enfoque de monorepo, rigiéndose por los siguientes principios y patrones: - Clean Architecture y Bounded Contexts: Cada microservicio representa un contexto delimitado (Auth, Issuer, Verifier) y se divide en capas concéntricas (Domain, Application, Infrastructure, Presentation/API). Esto asegura alta cohesión y bajo acoplamiento. - Patrón CQRS (Command Query Responsibility Segregation): A nivel de aplicación, se separarán las operaciones de lectura (consultas del estado de una credencial) de las operaciones de escritura (emisión y anclaje on-chain), optimizando el rendimiento. - Patrón de Resultados (Result Pattern): Se abandonará el lanzamiento tradicional de excepciones para el control de flujo. En su lugar, todos los casos de uso retornarán un objeto Result<T>, encapsulando el éxito o los detalles del error (Clean Code). Esto es vital para manejar de forma predecible las interacciones asíncronas con la blockchain y proveer respuestas HTTP consistentes. - Clean Code y SOLID: Se aplicarán interfaces estrictas e inyección de dependencias para garantizar que el código sea fácilmente testeable mediante pruebas unitarias e integración. 2. Componentes del Sistema El sistema se compone de las siguientes piezas fundamentales: - Aplicación Cliente (Frontend): Construida como una Single Page Application (SPA) en Angular 22. Provee la interfaz para que las Instituciones emitan títulos y los Alumnos visualicen/compartan sus credenciales. - API Gateway / BFF (Backend for Frontend): Punto de entrada único que enruta las peticiones de Angular hacia los microservicios correspondientes, gestionando los tokens JWT. - Microservicios Core (.NET 10): - Auth Service: Gestiona la autenticación descentralizada mediante Sign-In with Ethereum (SIWE - EIP-4361), validando firmas criptográficas y emitiendo tokens JWT de sesión. - Identity Management Service: Maneja los perfiles básicos de instituciones y alumnos. - Issuer Service: Se encarga de la construcción del JSON-LD (W3C Verifiable Credentials), la aplicación de firmas criptográficas estandarizadas (EIP-712) y el anclaje de la huella digital (Hash SHA-256) en los Smart Contracts. - Verifier Service: Recibe las Verifiable Presentations (VP), resuelve los Identificadores Descentralizados (DID) y valida tanto las firmas criptográficas como el estado de revocación en la blockchain. - Almacenamiento Off-Chain (IPFS): Sistema de archivos descentralizado donde se alojan los documentos estructurados (JSON-LD) de los títulos emitidos, garantizando alta disponibilidad. - Infraestructura On-Chain (Blockchain): La red pública Ethereum Sepolia Testnet. Actúa como la fuente de verdad inmutable (registro de anclajes y listas de revocación) con la que los microservicios interactúan a través de la librería Nethereum. 3. Relaciones e Interacciones El flujo principal de interacción se desarrolla de la siguiente manera: - Un usuario (Alumno) accede al Frontend en Angular 22 y conecta su billetera digital (ej. MetaMask). - El Auth Service emite un desafío (nonce). El usuario lo firma con su llave privada y el servicio valida la firma contra la blockchain, otorgando acceso. - Para emitir un título, la Institución utiliza el Issuer Service. El servicio toma los datos del alumno, genera la estructura W3C VC, la firma y delega a Nethereum el envío de una transacción a Ethereum Sepolia para dejar un registro público del hash. El archivo físico se sube a IPFS. - Cuando un tercero desea validar el título, sube el archivo al Frontend. Este lo envía al Verifier Service, el cual, mediante el Shared Kernel criptográfico, decodifica la firma, consulta el Smart Contract en Sepolia para confirmar que el hash coincida y no esté revocado, y retorna el resultado usando el Result Pattern. Diagrama Visual de Arquitectura A continuación, se presenta el diagrama de arquitectura Cloud-Native de SovereignID, ilustrando la interacción entre el cliente (Angular), el punto de entrada (AWS API Gateway), los microservicios core (.NET 10) y la infraestructura descentralizada (IPFS y Ethereum Sepolia): |  |

# Plan de comunicaciones

# Restricciones y Premisas

- Restricciones de Tiempo: El proyecto tiene un plazo estricto de desarrollo de un mes (4 Sprints semanales). El tiempo disponible para reuniones síncronas es limitado debido a la disponibilidad parcial del equipo (4-6 horas semanales por integrante).

- Restricciones de Recursos: El equipo consta exclusivamente de 3 desarrolladores. Se utilizarán únicamente herramientas de comunicación gratuitas y de acceso académico.

- Premisas: Se asume que el patrocinador (profesor) revisará los avances semanalmente a través de las entregas en el aula virtual. Se asume que el equipo técnico mantendrá una comunicación constante y fluida de manera asíncrona mediante repositorios de código.

- Restricciones Tecnológicas: Al depender de una red pública blockchain (Ethereum Sepolia Testnet), el equipo está restringido a la disponibilidad de dicha red y al uso de "faucets" (grifos) gratuitos para obtener la criptomoneda de prueba necesaria para los despliegues, los cuales tienen límites diarios.

- Restricciones de Alcance (Scope): Para asegurar la viabilidad en el mes de trabajo, el proyecto es un MVP estricto. La comunicación con los "clientes" (Instituciones y Alumnos) será netamente simulada y no habrá integración real con sistemas legados o ministeriales.

- Restricciones de Formalidad: Toda comunicación que implique la aprobación de un entregable o un cambio en los requisitos debe ser respaldada por escrito a través del sistema de gestión del aprendizaje (Aula Virtual), no siendo válidos los acuerdos puramente verbales.

# Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

- Patrocinador (Profesor): Requiere conocer el estado de avance real versus lo planificado, evidencias de funcionamiento (entregables) y justificaciones arquitectónicas, entregados formalmente cada semana.

- Equipo de Proyecto (Cristopher, Nataniel, Sebastián): Requieren comunicación técnica diaria/interdiaria para sincronizar el desarrollo entre el Frontend (Angular) y el Backend/Blockchain (.NET/Nethereum), además de notificaciones inmediatas sobre errores críticos o bloqueos en la integración.

# Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto

| Comunicación | Objetivo | Contenido | Formato | Medio | Frecuencia | Plazo para confirmar recepción | Responsable | Aprobador | Audiencia / Receptores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión de Sincronización (Daily) | Alinear avance técnico y resolver bloqueos de integración | Tareas logradas, tareas por hacer y dependencias bloqueantes | Informal, Verbal | Discord / Teams | 2 veces por semana | Inmediato (Síncrono) | Cristopher Gamboa | N/A (Interna) | Equipo de Proyecto (Cristopher, Nataniel, Sebastián) |
| Revisión de Código (Code Review) | Asegurar calidad técnica y respeto a la Clean Architecture | Cambios en el código, nuevas funcionalidades, fix de bugs | Técnico, Asíncrono | Pull Requests en GitHub | Continuo (Por cada feature) | 24 horas máximo | Nataniel / Sebastián | Cristopher Gamboa | Equipo de Proyecto |
| Reporte de Avance Semanal | Demostrar cumplimiento académico según la pauta de evaluación | Resumen del Sprint, evidencias de software y justificación de arquitectura | Documento Formal (PDF/Word) | Aula Virtual (Canvas/Blackboard) | Semanal | 48 horas | Cristopher Gamboa | Profesor Alonso Castillo | Patrocinador (Profesor Alonso Castillo) |
| Alerta de Riesgo Crítico | Informar sobre bloqueos graves (ej. caída de Testnet o de servicios cloud) | Descripción del fallo, impacto en el cronograma y plan de acción | Mensaje de texto urgente | Grupo de WhatsApp | Ad-Hoc (Cuando ocurra) | 2 horas máximo | Quien detecte el fallo | Cristopher Gamboa | Equipo de Proyecto |

# Recursos asignados a actividades de comunicaciones

- GitHub / GitHub Projects: Para la gestión visual de tareas (Tablero Kanban) y trazabilidad del código.

- Discord / Microsoft Teams: Para reuniones de sincronización de voz y discusiones técnicas rápidas.

- WhatsApp: Exclusivo para alertas de carácter urgente y coordinación logística rápida.

- Google Workspace (Docs): Para el trabajo colaborativo asíncrono en la redacción de informes y planes de gestión académica.

# Indicadores de Efectividad de las Comunicaciones (KPIs)

Para medir de manera cuantitativa el éxito y la fluidez de este plan de comunicaciones durante los 4 Sprints de desarrollo, se establecen las siguientes métricas de control:

- KPI 1: Tasa de cumplimiento de ceremonias (Sprint Daily / Review):

  - Fórmula: (Número de reuniones realizadas / Número de reuniones planificadas) x 100.

  - Meta: >= 95% de asistencia y ejecución efectiva.

- KPI 2: Tiempo promedio de respuesta ante Alertas Críticas (MTTR):

  - Fórmula: Suma de tiempos de respuesta a alertas en WhatsApp / Número total de alertas críticas emitidas.

  - Meta: < 2 horas desde la notificación del bloqueo técnico.

- KPI 3: Índice de satisfacción del equipo con la comunicación:

  - Fórmula: Evaluación anónima de 1 a 5 en la encuesta al cierre de cada Sprint.

  - Meta: Promedio >= 4.5 / 5.0.

Mejora Continua del Plan

Este plan de comunicaciones es un documento vivo. Su efectividad se evaluará formalmente al final de cada iteración semanal durante la ceremonia de Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective). En esta instancia, el equipo discutirá si las herramientas (Discord, WhatsApp, GitHub) fueron eficientes o si existieron "cuellos de botella" en la comunicación. De ser necesario, se actualizarán los canales o frecuencias, y cualquier cambio sustancial que afecte los reportes será notificado inmediatamente al Patrocinador del proyecto.

#### Diagrama de flujo de comunicación

# Plan de gestión de calidad

#### Objetivo del Plan de Gestión de Calidad

Asegurar el desarrollo y entrega de un Producto Mínimo Viable (MVP) cien por ciento funcional y libre de defectos bloqueantes en el plazo estricto de cuatro semanas (4 Sprints). Se garantizará específicamente que el 100% de las credenciales emitidas cumplan con el estándar internacional W3C Verifiable Credentials y que la gestión de errores en el código backend se maneje de forma predecible mediante la implementación obligatoria del patrón Result Pattern.

#### Tiempos de entrega para paquetes de trabajo (Procesos / Entregables del proyecto sujetos a revisión de calidad)

Si bien todo el código estará sujeto a control de calidad, los siguientes hitos críticos deben ser aprobados para la continuidad del proyecto:

Final del Sprint 1: Revisión de calidad del microservicio Auth.API (Validación de firmas SIWE e inicio de sesión sin contraseñas).

Final del Sprint 2: Revisión de calidad del microservicio Identity.API (Integridad de datos de Instituciones y Alumnos en base de datos).

Final del Sprint 3: Revisión de calidad del microservicio Issuer.API (Formato JSON-LD correcto, firma EIP-712 íntegra y anclaje exitoso en Sepolia Testnet).

Final del Sprint 4: Revisión de calidad de Integración Final (Frontend en Angular interactuando sin errores con el Verifier.API y lectura correcta de IPFS).

# Asignación de responsables del seguimiento de la calidad

En este punto deberás establecer las personas responsables en el proceso de Gestión de Calidad a lo largo del proyecto. Los roles y responsabilidades deben ser acordes entre su cargo y el proyecto y/o producto y/o proceso que tendrá a su cargo. Ejemplo:

| Nombre | Rol | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Cristopher Gamboa | Gerente de Proyecto / Arquitecto | Controlar la calidad a nivel de arquitectura de software, garantizando el cumplimiento estricto de la Clean Architecture. Evaluar el avance contra el cronograma (Sprint Reviews). |
| Sebastián Cortes | Líder de Pruebas (QA) y Frontend | Diseñar, planificar y ejecutar las pruebas funcionales de la interfaz de usuario. Registrar desviaciones o bugs visuales y de conexión Web3. |
| Nataniel Soto | Desarrollador Backend / Blockchain | Asegurar la calidad interna del código a través de la automatización de pruebas unitarias (xUnit) y validar la exactitud criptográfica de los contratos inteligentes. |

# Estándares de Calidad

| Estándar | Descripción | Indicador | Fuente de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de Plazos | Entrega funcional de cada hito al finalizar los 4 Sprints semanales. | Índice de desempeño del cronograma (SPI). | Cronograma del proyecto y entregas en Aula Virtual. |
| W3C Verifiable Credentials | Los documentos emitidos deben ser JSON-LD válidos según el estándar internacional. | % de credenciales que superan la validación del Verifier.API. | Logs del microservicio Verifier y esquemas JSON. |
| Clean Architecture & Result Pattern | El código backend debe seguir la separación de capas y no lanzar excepciones para control de flujo. | % de casos de uso que implementan el objeto Result<T>. | Revisiones de código (Code Reviews) en GitHub. |
| Seguridad Criptográfica | Uso obligatorio de firmas EIP-712 y hashing SHA-256 para el anclaje on-chain. | 100% de éxito en la verificación de firmas en el Shared Kernel. | Reportes de pruebas unitarias (xUnit). |
| Conectividad Web3 (MetaMask) | El frontend debe detectar y conectarse correctamente al proveedor de billetera del usuario. | % de éxito en la detección e inyección del proveedor Ethereum. | Logs de consola de Angular y eventos de MetaMask. |
| Persistencia en IPFS | Los documentos JSON-LD deben ser accesibles vía CID tras el proceso de emisión. | Tasa de disponibilidad del contenido en el gateway de IPFS. | Logs del Issuer.API y validación de URI del documento. |

# Atributos de Calidad

Estos son los pilares que definen la excelencia del producto Sovereign ID.

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Integridad de Datos | Garantía de que las credenciales no han sido alteradas desde su emisión hasta su verificación mediante la blockchain. |
| Interoperabilidad | Capacidad del sistema para generar documentos que puedan ser leídos por otras billeteras digitales siguiendo estándares W3C. |
| Fiabilidad (Reliability) | El sistema debe manejar errores de red (como caídas de la Testnet Sepolia) de forma predecible sin colapsar. |
| Disponibilidad de la Identidad | Uso de IPFS para asegurar que el contenido de la credencial sea accesible incluso si un servidor central falla. |

# Indicadores de Calidad

Métricas cuantitativas para evaluar los atributos anteriores.

| Indicador | Descripción | Atributo |
| --- | --- | --- |
| Tasa de éxito de pruebas críticas | Porcentaje de pruebas de anclaje y firma que pasan (Objetivo: 100%). | Integridad de Datos |
| Densidad de Defectos Críticos | Número de bugs de severidad "Alta" o "Crítica" encontrados por Sprint (Objetivo: 0). | Fiabilidad |
| Cobertura de Estándares | Cumplimiento de los campos obligatorios del esquema JSON-LD del W3C. | Interoperabilidad |

# Instrumento de medición de Calidad

| Instrumento | Descripción | Estándar / Indicador Relacionado |
| --- | --- | --- |
| Curva S | Gráfico para medir el progreso real frente al planificado en las 4 semanas. | Cumplimiento de Plazos |
| Tablero Kanban (GitHub Projects) | Seguimiento visual del ciclo de vida de los bugs detectados y su resolución. | Densidad de Defectos |
| xUnit & FluentAssertions | Automatización de pruebas para validar la lógica criptográfica y el Result Pattern. | Seguridad Criptográfica |
| Colección de Postman | Suite de pruebas para validar que los endpoints de los microservicios retornen los códigos HTTP correctos. | Clean Architecture |
| Pruebas E2E (Playwright/Manual) | Simulación de interacción real del usuario con la extensión de MetaMask para firmar el SIWE. | Conectividad Web3 / Autenticación. |
| IPFS Gateway Health Check | Verificación de que el nodo o gateway responda correctamente a las consultas de archivos. | Persistencia en IPFS / Disponibilidad. |

# Actividades de Calidad en el Proceso de Desarrollo (Pre-QA)

Para garantizar que el software construido bajo la arquitectura de microservicios mantenga un estándar de excelencia técnica antes de ser sometido a pruebas funcionales o de caja negra, el equipo de desarrollo ejecutará de forma obligatoria las siguientes prácticas preventivas:

- Cobertura Mínima de Pruebas Unitarias (Test Coverage): Se establece un umbral mínimo obligatorio de 70% de cobertura de código para la lógica de negocio alojada en los microservicios (.NET 10). Los componentes del Shared Kernel criptográfico (como la codificación JSON-LD, generación de hashes SHA-256 y firmas EIP-712) deberán apuntar al 100% de cobertura mediante suites automatizadas.

- Proceso de Revisión de Código Obligatorio (Code Review): El 100% del código fuente desarrollado para SovereignID debe ser revisado y aprobado por un par técnico mediante Pull Requests (PR) en GitHub antes de ser mezclado (merge) en la rama principal (main). Ningún integrante del equipo podrá aprobar su propio PR.

- Pipeline de Integración Continua (CI/CD): Se configurará un flujo de automatización mediante GitHub Actions. Cada Push o apertura de Pull Request ejecutará un build automático del monorepo y correrá la suite completa de pruebas unitarias. Si una sola prueba falla o la compilación arroja errores, el pipeline bloqueará la integración del código.

- Análisis Estático de Código: Se integrará la herramienta SonarQube (SonarCloud) en el pipeline de CI/CD para inspeccionar de manera automatizada la calidad interna del código en C# y TypeScript, rastreando de forma proactiva Code Smells, vulnerabilidades de seguridad y el cumplimiento de las convenciones de Clean Code.

# Criterios de Salida a QA (Exit Criteria)

Un componente de software, microservicio o feature del frontend solo se considerará formalmente estabilizado en fase de desarrollo y apto para ser transferido al flujo de pruebas funcionales (QA) de Sebastián Cortes cuando cumpla estrictamente el siguiente Quality Gate interno:

- Build Exitoso: Compilación limpia del monorepo en el servidor de CI sin advertencias (warnings) críticas.

- Pruebas Unitarias al 100%: Ejecución exitosa y en verde de todas las pruebas automatizadas asociadas, alcanzando el mínimo de 70% de cobertura global.

- SonarQube Passed: Estado del análisis estático en "Aprobado" (Passed), cumpliendo las métricas de mantenibilidad.

- Code Review Aprobado: Pull Request revisado, comentado y aprobado formalmente en la plataforma de GitHub por un revisor calificado.

# Mediciones del Control de Calidad

| Sprint | Proceso / Producto medido | Valor Requerido (Métrica) | Valor Obtener / Estado | ¿Es Aceptable? | Recomendación / Acción Correctiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Pipeline CI/CD y Cobertura (Auth.API) | >= 70% Cobertura de código en lógica de sesión. | (Por medir) | (Sí / No) | Configurar políticas estrictas de protección de ramas en GitHub. |
| Sprint 1 | Validación Criptográfica: Firma SIWE | 100% de firmas del protocolo EIP-4361 validadas correctamente. | (Por medir) | (Sí / No) | Verificar la expiración del TTL de los nonces generados. |
| Sprint 2 | Análisis Estático SonarQube (Identity.API) | 0 Bugs Críticos detectados, Quality Gate aprobado. | (Por medir) | (Sí / No) | Corregir de inmediato las alertas de duplicación de código en entidades. |
| Sprint 2 | Integridad de Persistencia Relacional | 0 errores en mapeo de tipos Entity Framework con DB. | (Por medir) | (Sí / No) | Validar consistencia en las migraciones de bases de datos locales. |
| Sprint 3 | Conformidad Estándar Internacional (Issuer.API) | 100% de cumplimiento del esquema oficial W3C JSON-LD. | (Por medir) | (Sí / No) | Utilizar el validador oficial del consorcio W3C para auditoría externa. |
| Sprint 3 | Firma Digital Descentralizada (EIP-712) | 100% de títulos firmados legibles y no repudiables. | (Por medir) | (Sí / No) | Auditar la correcta manipulación asíncrona de las llaves privadas del emisor. |
| Sprint 4 | Integración del API Gateway (AWS) | Enrutamiento exitoso con Latencia de respuesta < 500ms. | (Por medir) | (Sí / No) | Validar políticas de seguridad CORS y límites de peticiones (Rate Limiting). |
| Sprint 4 | Pruebas de Interfaz Funcional (Angular) | 0 Defectos críticos o bloqueantes abiertos en UI. | (Por medir) | (Sí / No) | Comprobar la persistencia del estado en la conexión de la Wallet (MetaMask). |

# Asignación de responsables del seguimiento de la calidad

En este punto deberás establecer las personas responsables en el proceso de Gestión de Calidad a lo largo del proyecto. Los roles y responsabilidades deben ser acordes entre su cargo y el proyecto y/o producto y/o proceso que tendrá a su cargo. Ejemplo:

| Nombre | Rol | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Cristopher Gamboa | Gerente de Proyecto / Arquitecto | Controlar la calidad a nivel de arquitectura de software, garantizando el cumplimiento estricto de la Clean Architecture. Evaluar el avance contra el cronograma (Sprint Reviews). |
| Sebastián Cortes | Líder de Pruebas (QA) y Frontend | Diseñar, planificar y ejecutar las pruebas funcionales de la interfaz de usuario. Registrar desviaciones o bugs visuales y de conexión Web3. |
| Nataniel Soto | Desarrollador Backend / Blockchain | Asegurar la calidad interna del código a través de la automatización de pruebas unitarias (xUnit) y validar la exactitud criptográfica de los contratos inteligentes. |

# Estándares de Calidad

| Estándar | Descripción | Indicador | Fuente de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento de Plazos | Entrega funcional de cada hito al finalizar los 4 Sprints semanales. | Índice de desempeño del cronograma (SPI). | Cronograma del proyecto y entregas en Aula Virtual. |
| W3C Verifiable Credentials | Los documentos emitidos deben ser JSON-LD válidos según el estándar internacional. | % de credenciales que superan la validación del Verifier.API. | Logs del microservicio Verifier y esquemas JSON. |
| Clean Architecture & Result Pattern | El código backend debe seguir la separación de capas y no lanzar excepciones para control de flujo. | % de casos de uso que implementan el objeto Result<T>. | Revisiones de código (Code Reviews) en GitHub. |
| Seguridad Criptográfica | Uso obligatorio de firmas EIP-712 y hashing SHA-256 para el anclaje on-chain. | 100% de éxito en la verificación de firmas en el Shared Kernel. | Reportes de pruebas unitarias (xUnit). |
| Conectividad Web3 (MetaMask) | El frontend debe detectar y conectarse correctamente al proveedor de billetera del usuario. | % de éxito en la detección e inyección del proveedor Ethereum. | Logs de consola de Angular y eventos de MetaMask. |
| Persistencia en IPFS | Los documentos JSON-LD deben ser accesibles vía CID tras el proceso de emisión. | Tasa de disponibilidad del contenido en el gateway de IPFS. | Logs del Issuer.API y validación de URI del documento. |

# Atributos de Calidad

Estos son los pilares que definen la excelencia del producto Sovereign ID.

| Atributo | Descripción |
| --- | --- |
| Integridad de Datos | Garantía de que las credenciales no han sido alteradas desde su emisión hasta su verificación mediante la blockchain. |
| Interoperabilidad | Capacidad del sistema para generar documentos que puedan ser leídos por otras billeteras digitales siguiendo estándares W3C. |
| Fiabilidad (Reliability) | El sistema debe manejar errores de red (como caídas de la Testnet Sepolia) de forma predecible sin colapsar. |
| Disponibilidad de la Identidad | Uso de IPFS para asegurar que el contenido de la credencial sea accesible incluso si un servidor central falla. |

# Indicadores de Calidad

Métricas cuantitativas para evaluar los atributos anteriores.

| Indicador | Descripción | Atributo |
| --- | --- | --- |
| Tasa de éxito de pruebas críticas | Porcentaje de pruebas de anclaje y firma que pasan (Objetivo: 100%). | Integridad de Datos |
| Densidad de Defectos Críticos | Número de bugs de severidad "Alta" o "Crítica" encontrados por Sprint (Objetivo: 0). | Fiabilidad |
| Cobertura de Estándares | Cumplimiento de los campos obligatorios del esquema JSON-LD del W3C. | Interoperabilidad |

# Instrumento de medición de Calidad

| Instrumento | Descripción | Estándar / Indicador Relacionado |
| --- | --- | --- |
| Curva S | Gráfico para medir el progreso real frente al planificado en las 4 semanas. | Cumplimiento de Plazos |
| Tablero Kanban (GitHub Projects) | Seguimiento visual del ciclo de vida de los bugs detectados y su resolución. | Densidad de Defectos |
| xUnit & FluentAssertions | Automatización de pruebas para validar la lógica criptográfica y el Result Pattern. | Seguridad Criptográfica |
| Colección de Postman | Suite de pruebas para validar que los endpoints de los microservicios retornen los códigos HTTP correctos. | Clean Architecture |
| Pruebas E2E (Playwright/Manual) | Simulación de interacción real del usuario con la extensión de MetaMask para firmar el SIWE. | Conectividad Web3 / Autenticación. |
| IPFS Gateway Health Check | Verificación de que el nodo o gateway responda correctamente a las consultas de archivos. | Persistencia en IPFS / Disponibilidad. |

# Actividades de Calidad en el Proceso de Desarrollo (Pre-QA)

Para garantizar que el software construido bajo la arquitectura de microservicios mantenga un estándar de excelencia técnica antes de ser sometido a pruebas funcionales o de caja negra, el equipo de desarrollo ejecutará de forma obligatoria las siguientes prácticas preventivas:

- Cobertura Mínima de Pruebas Unitarias (Test Coverage): Se establece un umbral mínimo obligatorio de 70% de cobertura de código para la lógica de negocio alojada en los microservicios (.NET 10). Los componentes del Shared Kernel criptográfico (como la codificación JSON-LD, generación de hashes SHA-256 y firmas EIP-712) deberán apuntar al 100% de cobertura mediante suites automatizadas.

- Proceso de Revisión de Código Obligatorio (Code Review): El 100% del código fuente desarrollado para SovereignID debe ser revisado y aprobado por un par técnico mediante Pull Requests (PR) en GitHub antes de ser mezclado (merge) en la rama principal (main). Ningún integrante del equipo podrá aprobar su propio PR.

- Pipeline de Integración Continua (CI/CD): Se configurará un flujo de automatización mediante GitHub Actions. Cada Push o apertura de Pull Request ejecutará un build automático del monorepo y correrá la suite completa de pruebas unitarias. Si una sola prueba falla o la compilación arroja errores, el pipeline bloqueará la integración del código.

- Análisis Estático de Código: Se integrará la herramienta SonarQube (SonarCloud) en el pipeline de CI/CD para inspeccionar de manera automatizada la calidad interna del código en C# y TypeScript, rastreando de forma proactiva Code Smells, vulnerabilidades de seguridad y el cumplimiento de las convenciones de Clean Code.

# Criterios de Salida a QA (Exit Criteria)

Un componente de software, microservicio o feature del frontend solo se considerará formalmente estabilizado en fase de desarrollo y apto para ser transferido al flujo de pruebas funcionales (QA) de Sebastián Cortes cuando cumpla estrictamente el siguiente Quality Gate interno:

- Build Exitoso: Compilación limpia del monorepo en el servidor de CI sin advertencias (warnings) críticas.

- Pruebas Unitarias al 100%: Ejecución exitosa y en verde de todas las pruebas automatizadas asociadas, alcanzando el mínimo de 70% de cobertura global.

- SonarQube Passed: Estado del análisis estático en "Aprobado" (Passed), cumpliendo las métricas de mantenibilidad.

- Code Review Aprobado: Pull Request revisado, comentado y aprobado formalmente en la plataforma de GitHub por un revisor calificado.

# Mediciones del Control de Calidad

| Sprint | Proceso / Producto medido | Valor Requerido (Métrica) | Valor Obtener / Estado | ¿Es Aceptable? | Recomendación / Acción Correctiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Pipeline CI/CD y Cobertura (Auth.API) | >= 70% Cobertura de código en lógica de sesión. | (Por medir) | (Sí / No) | Configurar políticas estrictas de protección de ramas en GitHub. |
| Sprint 1 | Validación Criptográfica: Firma SIWE | 100% de firmas del protocolo EIP-4361 validadas correctamente. | (Por medir) | (Sí / No) | Verificar la expiración del TTL de los nonces generados. |
| Sprint 2 | Análisis Estático SonarQube (Identity.API) | 0 Bugs Críticos detectados, Quality Gate aprobado. | (Por medir) | (Sí / No) | Corregir de inmediato las alertas de duplicación de código en entidades. |
| Sprint 2 | Integridad de Persistencia Relacional | 0 errores en mapeo de tipos Entity Framework con DB. | (Por medir) | (Sí / No) | Validar consistencia en las migraciones de bases de datos locales. |
| Sprint 3 | Conformidad Estándar Internacional (Issuer.API) | 100% de cumplimiento del esquema oficial W3C JSON-LD. | (Por medir) | (Sí / No) | Utilizar el validador oficial del consorcio W3C para auditoría externa. |
| Sprint 3 | Firma Digital Descentralizada (EIP-712) | 100% de títulos firmados legibles y no repudiables. | (Por medir) | (Sí / No) | Auditar la correcta manipulación asíncrona de las llaves privadas del emisor. |
| Sprint 4 | Integración del API Gateway (AWS) | Enrutamiento exitoso con Latencia de respuesta < 500ms. | (Por medir) | (Sí / No) | Validar políticas de seguridad CORS y límites de peticiones (Rate Limiting). |
| Sprint 4 | Pruebas de Interfaz Funcional (Angular) | 0 Defectos críticos o bloqueantes abiertos en UI. | (Por medir) | (Sí / No) | Comprobar la persistencia del estado en la conexión de la Wallet (MetaMask). |

# Plan de gestión de riesgos

# Propósito y Alcance del Plan

El propósito de este plan es establecer el marco metodológico para identificar, analizar, planificar respuestas y monitorear proactivamente los riesgos que puedan afectar el desarrollo del MVP SovereignID en el estricto plazo de cuatro semanas. Este plan abarca todas las fases del desarrollo de software (diseño, codificación de microservicios, integración blockchain y pruebas), y se integra directamente con el Plan de Comunicaciones para reportar alertas tempranas al patrocinador.

# Metodología

Para la gestión de riesgos de este proyecto se utilizará un enfoque iterativo y ágil alineado con Scrum.

- Identificación y Análisis: Se utilizará un análisis cualitativo durante las reuniones de planificación de cada Sprint (Sprint Planning) para categorizar los riesgos según su probabilidad e impacto.

- Monitoreo y Control: La reevaluación de los riesgos se realizará de forma constante en las reuniones de sincronización (Daily), ajustando los planes de mitigación según el avance técnico del ecosistema .NET y Nethereum.

# Roles y Responsabilidades

Gerente de Proyecto (Cristopher Gamboa): Supervisa el proceso completo de gestión de riesgos, define las estrategias de mitigación generales y es el responsable de escalar los problemas críticos al patrocinador.

Equipo del Proyecto (Nataniel Soto y Sebastián Cortes): Identifican riesgos técnicos específicos en sus áreas de especialidad (Blockchain/Backend y Frontend/QA, respectivamente) y ejecutan las acciones de respuesta a nivel de código o arquitectura.

Patrocinador (Prof. Alonso Castillo): Aporta feedback sobre la tolerancia al riesgo académico y aprueba los cambios de alcance derivados de contingencias.

# Calendario

Identificación inicial: Durante la planificación del Sprint 1 (Setup).

Monitoreo continuo: Dos veces por semana durante las reuniones de sincronización del equipo.

Reevaluación formal: Al finalizar cada iteración semanal (Sprint Review), donde se actualizará la matriz de riesgos.

# Categorías de Riesgo

Riesgos Técnicos:

- 1.1. Incompatibilidad de librerías (.NET 10 vs Nethereum).

- 1.2. Fallos o congestión en la red externa (Ethereum Sepolia Testnet).

Riesgos de Gestión / Proyecto:

- 2.1. Subestimación de tiempos debido a la curva de aprendizaje.

- 2.2. Baja disponibilidad de tiempo por carga académica paralela.

Riesgos Operacionales:

- 3.1. Indispo	nibilidad de entornos gratuitos (IPFS o Faucets de criptomonedas de prueba).

# Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

Riesgos Técnicos

- 1.1. Incompatibilidades de librerías (.NET 10 y Nethereum).

- 1.2. Errores de lógica en los Smart Contracts o firmas EIP-712.

Riesgos de Gestión / Proyecto

- 2.1. Retrasos en el cronograma por la limitación de horas (4-6 hrs/semana).

- 2.2. Subestimación de la curva de aprendizaje de las tecnologías Web3.

Riesgos Operacionales

- 3.1. Caída, inestabilidad o congestión de la red Ethereum Sepolia Testnet.

- 3.2. Agotamiento de cuotas gratuitas en plataformas de almacenamiento descentralizado (IPFS) o faucets (criptomonedas de prueba).

# Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

## Definiciones de Probabilidad

Proporciona criterios claros para evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada riesgo. Establece una base común para evaluar los riesgos, permitiendo una priorización uniforme y objetiva. Debes ser claro en la descripción de cada uno de los criterios.

| Muy Alta (0.90) | Es casi seguro que ocurra (>80% de probabilidad). |
| --- | --- |
| Alta (0.70) | Alta probabilidad de ocurrencia (60% - 80%). |
| Media (0.50) | Ocurrencia moderada (40% - 60%). |
| Baja (0.30) | Poco probable (20% - 40%). |
| Muy Baja (0.10) | Rara vez ocurriría (<20%). |

## Definiciones de Impacto

| Objetivo de Proyecto | Muy bajo (0,05) | Bajo (0,10) | Medio (0,20) | Alto (0,40) | Muy Alto (0,80) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Desviación mínima e imperceptible. | Pequeña reducción de funciones secundarias (ej. estilos UI). | Cambio notable, requiere ajuste en funciones no críticas. | Funciones core comprometidas (ej. registro institucional). | Imposibilidad total de entregar la emisión de credenciales. |
| Cronograma | Retraso menor a 1 día de desarrollo. | Retraso de 1 a 2 días hábiles. | Retraso equivalente a medio Sprint (3 días). | Retraso de un Sprint completo. | Retraso que impide presentar el MVP al final del bimestre. |
| Calidad | Degradación mínima, sin impacto real al usuario final. | Bugs menores en la interfaz visual de Angular. | Fallos funcionales que requieren un parche rápido. | Software inestable, fallos en el manejo del Result Pattern. | Software inoperable, validación criptográfica (EIP-712) rota. |

# Matriz de Probabilidad e Impacto

## Amenazas (Riesgos)

| Probabilidad \ Impacto | Muy Bajo (0,05) | Bajo (0,10) | Medio (0,20) | Alto (0,40) | Muy Alto (0,80) | Probabilidad \ Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muy Alta (0,90) | 0,045 | 0,090 | 0,180 | 0,360 | 0,720 | Muy Alta (0,90) |
| Alta (0,70) | 0,035 | 0,070 | 0,140 | 0,280 | 0,560 | Alta (0,70) |
| Media (0,50) | 0,025 | 0,050 | 0,100 | 0,200 | 0,400 | Media (0,50) |
| Baja (0,30) | 0,015 | 0,030 | 0,060 | 0,120 | 0,240 | Baja (0,30) |
| Muy Baja (0,10) | 0,005 | 0,010 | 0,020 | 0,040 | 0,080 | Muy Baja (0,10) |

Plan de Respuesta a Amenazas Identificadas:

- Amenaza: Curva de aprendizaje lenta con Nethereum (P: 0,70 | I: 0,80 | Score: 0,560).

  - Plan de Mitigación: Apoyo exhaustivo en IA generativa local y herramientas de asistencia para acelerar el desarrollo del código base en C#.

- Amenaza: Caída de la red Sepolia Testnet (P: 0,30 | I: 0,80 | Score: 0,240).

  - Plan de Contingencia: Simular las respuestas de la blockchain (Mocking) en el backend para poder continuar evaluando el resto de los microservicios sin bloqueo.

## Oportunidades

| Probabilidad \ Impacto | Muy Alto (0,80) | Alto (0,40) | Medio (0,20) | Bajo (0,10) | Muy Bajo (0,05) | Probabilidad \ Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Muy Alta (0,90) | 0,720 | 0,360 | 0,180 | 0,090 | 0,045 | Muy Alta (0,90) |
| Alta (0,70) | 0,560 | 0,280 | 0,140 | 0,070 | 0,035 | Alta (0,70) |
| Media (0,50) | 0,400 | 0,200 | 0,100 | 0,050 | 0,025 | Media (0,50) |
| Baja (0,30) | 0,240 | 0,120 | 0,060 | 0,030 | 0,015 | Baja (0,30) |
| Muy Baja (0,10) | 0,080 | 0,040 | 0,020 | 0,010 | 0,005 | Muy Baja (0,10) |

Plan de Respuesta a Oportunidades Identificadas:

- Oportunidad: Disponibilidad de esquemas W3C prearmados de código abierto (P: 0,90 | I: 0,40 | Score: 0,360).

  - Plan de Explotación: Reutilizar JSON-LD de modelos europeos existentes para evitar diseñar la estructura de los datos académicos desde cero, ahorrando días de trabajo en el Sprint 3.

- Oportunidad: Finalización temprana del Auth Service (P: 0,50 | I: 0,40 | Score: 0,200).

  - Plan de Mejora: Utilizar el tiempo sobrante para agregar validaciones de seguridad adicionales en el Frontend con Angular 22.

# Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)

Patrocinador (Profesor): Posee una tolerancia muy baja respecto a los retrasos en las entregas formales definidas en la pauta de evaluación. Sin embargo, se percibe una tolerancia media ante cambios de alcance técnico (como simular datos o recortar funcionalidades no críticas) siempre y cuando la arquitectura general (Clean Architecture) esté bien fundamentada y el problema de base se resuelva.

# Formatos de los Informes

Los riesgos se consolidarán en una matriz central alojada en Google Docs (compartida con todo el equipo). Cualquier materialización de un riesgo de impacto alto se comunicará inmediatamente por WhatsApp. El estado general de los riesgos y las mitigaciones aplicadas se incluirán como un anexo en el documento formal del "Reporte de Avance Semanal" entregado en el Aula Virtual.

# Seguimiento

El monitoreo se integrará a la rutina de trabajo utilizando el tablero Kanban en GitHub Projects. Durante las reuniones de sincronización (Daily), el Gerente de Proyecto consultará sobre el estado de los riesgos técnicos.

Para formalizar este control, se mantendrá actualizada la siguiente Bitácora de Seguimiento de Riesgos, la cual será revisada al cierre de cada Sprint:

| ID | Descripción del Riesgo | Categoría | Prob. | Impacto | Score | Estado | Responsable | Estrategia de Respuesta | Fecha Última Revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Curva de aprendizaje lenta con Nethereum y firmas EIP-712. | Técnico | 0,70 | 0,80 | 0,56 | Activo | Nataniel Soto | Mitigación: Uso intensivo de IA para generación de código base y scripts de prueba. | 08/06/2026 |
| R-02 | Retraso por indisponibilidad o congestión extrema en Sepolia Testnet. | Operacional | 0,30 | 0,80 | 0,24 | Activo | Cristopher Gamboa | Contingencia: Mocking en backend para simular respuestas de la blockchain temporalmente. | 08/06/2026 |
| R-03 | Sobrecarga de horas hombre por carga académica paralela. | Gestión | 0,50 | 0,80 | 0,40 | Mitigado | Todo el equipo | Evitar: Acotar el alcance estrictamente al "Ultra MVP" acordado, sin interfaces innecesarias. | 15/06/2026 |

Indicadores (KPIs) de Gestión de Riesgos

Para medir la efectividad de nuestras estrategias de mitigación a lo largo del mes de desarrollo, el equipo se regirá por los siguientes indicadores de desempeño:

- KPI 1: Eficiencia en la Identificación de Riesgos

  - Fórmula: (Riesgos identificados y documentados / Total de problemas imprevistos materializados) x 100

  - Meta: >= 80%. Un porcentaje alto indica que el equipo fue proactivo y supo anticiparse a los fallos (especialmente en la integración Web3) antes de que ocurrieran por sorpresa.

- KPI 2: Tasa de Riesgos Mitigados a Tiempo

  - Fórmula: (Riesgos críticos mitigados antes de impactar el cronograma / Total de riesgos críticos materializados) x 100

  - Meta: 100%. Cualquier riesgo de "Score" alto (como bloqueos de código) debe resolverse dentro del mismo Sprint en el que se activó la alerta, para evitar arrastrar deuda técnica a la siguiente semana.

# Plan de pruebas

# Alcance de las Pruebas

## Elementos de Pruebas

Se probarán los componentes críticos del MVP desarrollados durante los 4 Sprints:

- Frontend (Angular 22): Interfaz de usuario, conexión correcta con la extensión MetaMask (Web3 Provider) y visualización de datos.

- Microservicios (.NET 10): Endpoints REST de Auth.API, Identity.API, Issuer.API y Verifier.API.

- Integración Blockchain: Validación de generación de hashes (SHA-256) y lectura/escritura en Smart Contracts usando la librería Nethereum.

- Criptografía: Validación de que los JSON-LD emitidos cumplan el estándar W3C Verifiable Credentials.

Funcionalidades a No Probar

- Despliegues o transacciones en la red Ethereum Mainnet (debido a costos reales de Gas).

- Pruebas de estrés masivo o ataques de Denegación de Servicio (DDoS).

- Integraciones con proveedores de identidad institucionales externos (ej. Active Directory reales de universidades).

## Enfoque de Pruebas (Estrategia)

La estrategia de validación de SovereignID se divide estrictamente en dos fases para asegurar la máxima calidad. Las pruebas de la Fase 1 son un prerrequisito ineludible para iniciar la Fase 2.

- Pruebas de DESARROLLO (Detalladas en el Plan de Calidad):

  - Pruebas Unitarias: Ejecutadas por el equipo de desarrollo utilizando xUnit y Moq para validar la lógica pura (ej. algoritmos de firmas criptográficas).

  - Análisis Estático: Revisión automática de calidad y seguridad mediante herramientas como SonarQube / ReSharper integradas en el pipeline.

- Pruebas de QA (Foco de este Plan):

  - Pruebas de Integración de Sistema: Validación de la conectividad entre el API Gateway, los microservicios REST y los nodos de la blockchain.

  - Pruebas Funcionales E2E: Simulaciones del flujo completo de usuario desde la interfaz de Angular 22, utilizando la extensión de MetaMask.

  - Pruebas de Aceptación (UAT): Verificación final para asegurar que las credenciales (W3C VC) cumplen con los requisitos de negocio de la institución educativa.

Nota Importante: Cuando un componente llega a QA para ser probado, significa que ya pasó por las validaciones de calidad de desarrollo (pruebas unitarias aprobadas, code review exitoso, análisis estático superado y build exitoso en CI/CD).

# Criterios de Aceptación o Rechazo

## Criterios de Aceptación o Rechazo

- Aceptación: 100% de las pruebas críticas de validación de firma y anclaje on-chain pasan sin errores. Cero (0) bugs de severidad "Alta" o "Crítica" en el flujo principal de emisión de un título.

- Rechazo: Si un usuario no autorizado logra emitir una credencial, o si el Verificador marca como "Válida" una credencial alterada.

## Criterios de Suspensión

- Las pruebas de integración con la blockchain se suspenderán inmediatamente si la red pública Sepolia Testnet presenta caídas, inestabilidad o si los nodos RPC (ej. Infura/Alchemy) agotan su cuota gratuita.

## Criterios de Reanudación

- Las pruebas se reanudarán una vez que se confirme (mediante exploradores de bloques como Etherscan) que la red de pruebas Sepolia vuelve a operar con normalidad.

# Entregables

- Plan de Pruebas (Este documento).

- Reporte final de ejecución de pruebas unitarias (captura de consola/IDE).

- Colección exportada de Postman con los casos de uso de la API probados.

- Matriz simple de bugs detectados y resueltos.

# Recursos

## Requerimientos de Entornos – Hardware

- Computadores personales del equipo de desarrollo (procesador i5/i7 o Ryzen equivalente, min. 16GB RAM para ejecutar monorepo y contenedores simultáneos).

## Requerimientos de Entornos – Software

- Windows 10/11 o macOS, .NET SDK 10, Node.js, Angular CLI 22, Navegador (Chrome/Brave) con extensión de billetera MetaMask instalada.

## Herramientas de Pruebas Requeridas

- xUnit y FluentAssertions (Pruebas unitarias backend).

- Postman (Pruebas de API HTTP).

- Ganache o Hardhat Local Node (Red blockchain local para pruebas previas a Sepolia).

## Personal

- Sebastián Cortes (Líder QA y Frontend): Diseña los escenarios de prueba funcionales, ejecuta las pruebas end-to-end simulando al usuario final y reporta fallos visuales o de conexión Web3.

- Nataniel Soto (QA Backend/Blockchain): Desarrolla y automatiza las pruebas unitarias en C# y verifica el correcto retorno del Result Pattern en los microservicios.

- Cristopher Gamboa (Lider de Proyecto): Revisa el reporte final y da la aprobación de que el software cumple con la Clean Architecture planificada.

# Planificación y Organización

## Procedimientos para las Pruebas

- Al finalizar la codificación de un microservicio, el desarrollador corre las pruebas unitarias locales.

- Si pasan, el código se une mediante Pull Request (revisado por un par).

- El Líder de QA actualiza el entorno local y ejecuta la colección de Postman.

- Finalmente, se hace la prueba manual en el Frontend conectando MetaMask. Los errores se registran en el tablero Kanban (GitHub Projects).

## Matriz de Responsabilidades

(R) Responsable: Quien ejecuta la tarea.

(A) Aprobador (Accountable): Quien tiene la responsabilidad final del éxito de la tarea.

(C) Consultado: Quien provee información y apoyo técnico.

(I) Informado: Quien es notificado de los resultados.

| Tarea / Actividad | Sebastián Cortes (Líder QA) | Nataniel Soto (Dev Backend) | Cristopher Gamboa (Líder de Proyecto) | Prof. Alonso Castillo (Patrocinador) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejecución Pruebas de DESARROLLO (Unitarias/Estático) | I | R | A | I |
| Ejecución Pruebas de QA (Integración/E2E) | R | C | A | I |
| Aprobación de Casos de Prueba y Aceptación (UAT) | C | I | R | A |
| Gestión y Resolución de Bugs Críticos | R (Reporta) | R (Resuelve) | A | I |

Casos de Prueba de QA (Ejecución Funcional y E2E) A continuación, se detallan los escenarios críticos de prueba a ejecutar por el analista de QA, organizados por módulo:

| ID | Módulo | Descripción del Caso | Precondiciones | Pasos de Ejecución | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Auth.API | Inicio de sesión descentralizado (SIWE) exitoso. | Usuario posee MetaMask instalado y red Sepolia configurada. | 1. Clic en "Conectar Wallet". 2. Firmar mensaje emergente. 3. Verificar redirección. | Firma criptográfica válida (EIP-4361). | Sistema otorga acceso y emite token JWT con roles correctos. | (Pendiente) | (Pass/Fail) |
| TC-02 | Issuer.API | Emisión de Credencial Académica JSON-LD. | Institución autenticada con fondos ETH de prueba. | 1. Llenar formulario alumno. 2. Clic en "Emitir". 3. Confirmar transacción en Wallet. | DID del Alumno, Nombre, Carrera, Fecha. | Documento JSON-LD generado, firmado (EIP-712) y hash anclado en Sepolia. | (Pendiente) | (Pass/Fail) |
| TC-03 | Verifier.API | Rechazo de Credencial adulterada. | Un usuario alteró manualmente el archivo .json. | 1. Subir archivo al validador público. 2. Iniciar comprobación. | Archivo .json con un carácter alterado en su interior. | El sistema rechaza el archivo indicando "Firma Criptográfica Inválida". | (Pendiente) | (Pass/Fail) |

Formatos de los Reportes de Prueba Para mantener la trazabilidad de la calidad, se establecen los siguientes formatos de registro:

- Registro de Defectos (Bugs): Se utilizará el sistema de Issues de GitHub. El Líder de QA es responsable de crear el ticket detallando pasos para reproducir, entorno (navegador/wallet) y capturas de pantalla. Se informará de forma inmediata (Ad-Hoc) al equipo técnico.

- Reporte Semanal de QA: Un documento consolidado que indicará la cantidad de casos de prueba ejecutados, % de éxito (Pass Rate) y lista de defectos abiertos/cerrados. Este será elaborado por Sebastián Cortes al final de cada iteración y subido al Aula Virtual junto con el Reporte de Avance Semanal de la PMO.

## Cronograma

Las pruebas se ejecutarán de forma iterativa según los Sprints de la metodología ágil:

- Sprint 1: Pruebas de generadores SIWE y JWT (Auth.API).

- Sprint 2: Pruebas de CRUD con base de datos (Identity.API).

- Sprint 3: Pruebas de integración Nethereum y firmas (Issuer.API).

- Sprint 4: Pruebas funcionales E2E completas y validación de documentos (Verifier.API + Angular).

## Premisas

- Se asume que las pruebas se llevarán a cabo en paralelo con el desarrollo (enfoque ágil).

- Se asume que el equipo dispondrá de "Sepolia ETH" (criptomoneda de prueba gratuita obtenida de faucets) suficientes para costear las transacciones de prueba.

- Se asume que el patrocinador validará las pruebas mediante demostraciones funcionales (demos) al final de cada Sprint.

| PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Entregable | Observaciones |
| 1. Setup y Arquitectura Base (Sprint 1) | Configuración del monorepo en GitHub, establecimiento de las directrices de Clean Architecture en .NET 10 y configuración del Pipeline CI/CD con GitHub Actions. | GitHub, SonarQube, IDEs (Visual Studio/Rider), AWS API Gateway (Free Tier). | 4 días | Cristopher Gamboa | Repositorio funcional con CI/CD activo y API Gateway enrutando peticiones base. | Facilitador: Uso de plantillas pre-configuradas. Dificultad: Curva de aprendizaje en la configuración de SonarQube. |
| 2. Desarrollo Servicio de Autenticación (Sprint 1) | Programación del microservicio Auth.API responsable de generar nonces y validar firmas Web3 utilizando el estándar SIWE (EIP-4361). | .NET 10 SDK, librería Nethereum, xUnit para pruebas locales. | 5 días | Nataniel Soto | Microservicio Auth emitiendo tokens JWT con roles validados. | Dificultad: Manejo de asincronía y expiración (TTL) en los desafíos criptográficos del inicio de sesión. |
| 3. Desarrollo Servicio de Identidad (Sprint 2) | Implementación de Identity.API con Entity Framework Core para realizar el CRUD básico de Instituciones Educativas y Alumnos. | Base de datos local (SQL Server / SQLite), .NET 10 SDK, Postman. | 6 días | Cristopher Gamboa | Microservicio Identity con mantenedores funcionales expuestos. | Facilitador: Conocimiento previo del equipo en Entity Framework Core y migraciones relacionales. |
| 4. Desarrollo Servicio Emisor (Sprint 3) | Construcción del Issuer.API para estructurar el JSON-LD (W3C), aplicar la firma EIP-712 y enviar el anclaje a la blockchain. | Servidor IPFS local, Nethereum, Faucets de Ethereum Sepolia Testnet. | 7 días | Nataniel Soto | Endpoint funcional que emite la VC, la sube a IPFS y devuelve el Hash anclado. | Dificultad Alta: Interacción con Smart Contracts reales en Testnet. Requiere disponibilidad de la red Sepolia. |
| 5. Desarrollo Servicio Verificador (Sprint 4) | Programación del Verifier.API para leer un JSON-LD externo, comprobar la integridad de su hash on-chain y validar si el emisor no lo ha revocado. | Nethereum, Cuentas de prueba MetaMask, Etherscan API. | 5 días | Nataniel Soto | Endpoint público que recibe un JSON y retorna "Válido/Inválido" vía Result Pattern. | Observación: Requiere que el módulo Emisor (Tarea 4) esté 100% finalizado para tener datos reales de prueba. |
| 6. Desarrollo e Integración del Frontend (Sprint 4) | Construcción de las interfaces SPA para la Institución y el Alumno. Integración del Provider Web3 (MetaMask) y consumo de los microservicios vía Gateway. | Angular 22 CLI, TypeScript, Node.js, Librerías Ethers.js / Web3.js. | 10 días (En paralelo a los Sprints) | Sebastián Cortes | Portales web funcionales conectados al backend de SovereignID. | Dificultad: Manejo de estados asíncronos al solicitar al usuario firmar transacciones en su billetera. |
| 7. Pruebas Funcionales E2E y Cierre de Calidad (Sprint 4) | Ejecución del Plan de Pruebas final. Validación del flujo completo: Autenticación -> Emisión -> Visualización del alumno -> Verificación por terceros. | Colecciones Postman, Entornos configurados, Plan de Calidad. | 3 días | Sebastián Cortes | Reporte de Calidad final y Matriz de Bugs en GitHub Issues sin defectos críticos. | Facilitador: Se asume que el código llega con alta cobertura de pruebas unitarias desde desarrollo (Shift-Left Testing). |

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.